## v1.1
| Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
Unity | Январь: Core Combat + Mobile Controls
Prototype Game Modes
MVP Vertical Slice
Closed Alpha
Soft Launch
Art + UI | Январь: Prototype Game Models; Февраль: Game Models
|  |  | Prototype Game Maps | Game Maps
GD | Декабрь: Прототип Core Combat + Mobile Controls
Game Models
Game Maps
Launcher
Interface (dev)
LiveOps
Marketing